## Sheet1
Tasks | Start Date | End Date | Duration
Research | 2022-05-25 | 2022-07-25 | 150
Hardware Acquisition | 2022-05-25 | 2022-08-25 | 190
Dataset collection and preparation | 2022-07-05 | 2022-09-25 | 130
Programming and training | 2022-08-05 | 2023-01-01 | 125
Progress Reporting | 2022-05-30 | 2023-01-01 | 290
Milestone | 2023-01-15 | 2023-01-20 | 5
Prototyping and Testing | 2022-10-05 | 2023-02-01 | 120
Report Writing | 2023-03-01 | 2023-03-15 | 15
44706